## สรุปผลการใช้จ่าย ไตรมาส2-69
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2569 - มีนาคม 2569)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2569
ประมาณการงบประมาณ | ผลการเบิกจ่ายจริง | คิดเป็นร้อยละ | ผลการดำเนินงาน
3355140 | 1984824.36 | 59.16 | เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหา/อุปสรรค
๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากปิงบประมาณ ๒๕๖๘ มีจำนวนน้อยลงกว่าปิงบประมาณ ๒๕๖๙
ทำให้หน่วยต้องใช้งบประมาณตามความจำเป็น
๒. งบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้า และมีการแบ่งจัดสรรเป็นหลายงวด ทำให้การบริหารงบประมาณค่อนข้างยาก
หน่วยงานไม่กล้าใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน งวดแรก ๆ เนื่องจากเกรงว่างประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้รับ
จะไม่ได้รับจัดสรรอีก จึงทำให้ไม่มีผลการใช้จ่าย หรือผลการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ
๓. งบประมาณในส่วนของค่าสาธารณูปโภคได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ใช้จ่ายตามจริง
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
๑. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีการประชุมเร่งรัด
ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน ประเมินสถานการณ์
เพื่อเร่งรัดหน่วยเบิกที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
| พ.ต.ท. |  | ผู้รายงาน
( สุรินทร์ พนอมศาสตร์ )
สว.ธร.สภ.สองพี่น้อง
8 เม.ย. 69
| พ.ต.อ. |  | ผู้ตรวจรายงาน
( วรภพ จำปาเงิน )
ผกก.สภ.สองพี่น้อง
8 เม.ย. 69

## แผนการใช้จ่าย (hidden)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่1-2
1 ต.ค.66-31 มี.ค.67
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ | รายการ | เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ
|  |  | สตช. | หน่วยงานภาครัฐ | ภาคเอกชน | อปท. | อื่นๆ
1 | ค่า OT | งานบริการประชาชน | 742400 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2 | ขจ คุ้มครองพยาน | งานบริการประชาชน | 91500 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | สร้างความปลอดภัยให้กับพยานฯ
3 | ค่าตอบแทนพยาน | งานบริการประชาชน | 600 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | สร้างความพึงพอใจให้กับพยานฯ
4 | ค่าตอบแทนนักจิต | งานบริการประชาชน | 19100 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | สร้างความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่
5 | ค่าตอบ จพง.ชันสูต พลิกศพ | งานบริการประชาชน | 115700 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | สร้างความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่
6 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | งานบริการประชาชน | 111900 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | สร้างความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่
7 | ซ่อมแซมยานพาหนะ | รักษาสภาพรถให้ใช้ได้นาน | 16100 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | มียานพาหนะที่มีประสิทธิในการใช้งาน
8 | จ้างเหมาบริการ+สะอาด | งานบริการประชาชน | 19300 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพื่อรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ
9 | คชจ.ในการส่งหมายเรียกพยาน | งานบริการประชาชน | 5100 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | สร้างความพึงพอใจให้เจ้าหน้าที่
10 | วัสดุ สนง. | งานบริการประชาชน | 14000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพิ่ื่อให้มีวัสดุใช้ในงานราชการ
11 | วัสดุุ น้ำมันเชื้อเพลิง | งานบริการประชาชน | 1097300 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลทรัพย์สินประชาชน
12 | วัสดุ จราจร | งานบริการประชาชน | 10000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | มีวัสดุใช้ในงานจราจรอย่างเพียงพอ
13 | ค่าอาหาร ผู้ต้องหา | งานบริการประชาชน | 76900 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพื่่อไปตามระเบียบที่กำหนดไว้
14 | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | งานบริการประชาชน | 2339900 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
15 | ค่าสาธารณูปโภค | งานบริการประชาชน | 104000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
0 | 1.ไฟฟ้า |  |  | - | - | - | -
0 | 2.ประปา |  |  | - | - | - | -
0 | 3.โทรศัพท์ |  |  | - | - | - | -
0 | 4. ค่าอินเตอร์เน็ต |  |  | - | - | - | -
0 | 5.ไปรษณีย์ |  |  | - | - | - | -
16 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | งานบริการประชาชน | 86000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
17 | กองทุนสืบสวน(1) | งานบริการประชาชน | 240000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
18 | กองทุนสืบสวน(2) | งานบริการประชาชน | 240000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
19 | บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด(Heart land) | งานบริการประชาชน | 7585 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ลดปัญหาอาชญากรรม
20 | สลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธ์ุที่เกี่ยวกับยาเสพติด | งานบริการประชาชน | 29320 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ลดปัญหาอาชญากรรม
21 | ชุมชนบำบัดอย่างยังยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด(1) | งานบริการประชาชน | 323500 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ลดปัญหาอาชญากรรม
22 | ชุมชนบำบัดอย่างยังยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด(2) | งานบริการประชาชน | 86000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ลดปัญหาอาชญากรรม
23 | มวลชล | งานบริการประชาชน | 36000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ลดปัญหาอาชญากรรม
24 | ตำรวจบ้าน | งานบริการประชาชน | 10000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ลดปัญหาอาชญากรรม
25 | โครงการ 1 ตร.1 รร. | งานบริการประชาชน | 2140 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ลดปัญหาอาชญากรรม
26 | โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องอาญากรรมระดับตำบล | งานบริการประชาชน | 15000 | - | - | - | - | 1 ต.ค.66-31 มี.ค.67 | ลดปัญหาอาชญากรรม
รวม | 0 |  | 5839345
สรุป รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน |  | งบประมาณที่ได้รับ |  | ผลการเบิกจ่าย |  | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1 | ค่า OT | งดเบิก เพื่อนำไปใช้ค่าสาธารณูปโภค |  | 742400 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
2 | ขจ คุ้มครองพยาน | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 91500 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
3 | ค่าตอบแทนพยาน | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 600 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
4 | ค่าตอบแทนนักจิต | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 19100 |  | 5400 |  | 28.2723 | ไม่มี
5 | ค่าตอบ จพง.ชันสูต พลิกศพ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 115700 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
6 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 111900 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
7 | ซ่อมแซมยานพาหนะ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 16100 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
8 | จ้างเหมาบริการ+สะอาด | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 19300 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
9 | คชจ.ในการส่งหมายเรียกพยาน | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 5100 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
10 | วัสดุ สนง. | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 14000 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
11 | วัสดุุ น้ำมันเชื้อเพลิง | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 1097300 |  | 450742.2 |  | 41.0774 | ไม่มี
12 | วัสดุ จราจร | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 10000 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
13 | ค่าอาหาร ผู้ต้องหา | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 76900 |  | 88575 |  | 115.1821 | ไม่มี
14 | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 2339900 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
15 | ค่าสาธารณูปโภค | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 104000 |  |  |  | 478.8665 | ไม่มี
0 | 1.ไฟฟ้า | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 0 |  | 445182.8 |  | 0
0 | 2.ประปา | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 0 |  | 4888.86 |  | 0
0 | 3.โทรศัพท์ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 0 |  | 5346.78 |  | 0
0 | 4. ค่าอินเตอร์เน็ต | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 0 |  | 6148.75 |  | 0
0 | 5.ไปรษณีย์ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 0 |  | 36454 |  | 0
16 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 86000 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
17 | กองทุนสืบสวน(1) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 240000 |  | 240000 |  | 100 | ไม่มี
18 | กองทุนสืบสวน(2) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 240000 |  | 240000 |  | 100 | ไม่มี
19 | บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด(Heart land) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 7585 |  | 3360 |  | 44.298 | ไม่มี
20 | สลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธ์ุที่เกี่ยวกับยาเสพติด | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 29320 |  | 10080 |  | 34.3793 | ไม่มี
21 | ชุมชนบำบัดอย่างยังยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด(1) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 323500 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
22 | ชุมชนบำบัดอย่างยังยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด(2) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 86000 |  | 0 |  | 0 | ไม่มี
23 | มวลชล | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 36000 |  | 12000 |  | 33.3333 | ไม่มี
24 | ตำรวจบ้าน | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 10000 |  | 6000 |  | 60 | ไม่มี
25 | โครงการ 1 ตร.1 รร. | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 2140 |  | 2140 |  | 100 | ไม่มี
26 | โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องอาญากรรมระดับตำบล | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 15000 |  | 15000 |  | 100 | ไม่มี
ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก
รวม |  |  |  | 5839345 |  | 1571318.39 |  | 26.9092

## รายงานการใช้จ่าย (hidden)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1-2
ข้อมูล นี้จะมีการเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการจัดซืิ้อจัดจ้างหรือใช้จ่าย
ที่ | รายการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับ |  | ผลการเบิกจ่าย | [7 empty] | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
|  |  |  | เดือน ก.ย.66 | เดือน ต.ค.66 | เดือน พ.ย.66 | เดือน ธ.ค.66 | เดือน ม.ค.67 | เดือน ก.พ.67 | เดือน มี.ค.67 | เดือน เม.ย.67 | รวมเบิกจ่าย |  |  | ค้างจ่าย
1 | ค่า OT | งดเบิก เพื่อนำไปใช้ค่าสาธารณูปโภค | 742400 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 742400
2 | ขจ คุ้มครองพยาน | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 91500 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 91500
3 | ค่าตอบแทนพยาน | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 600 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 600
4 | ค่าตอบแทนนักจิต | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 19100 |  |  | 1800 |  | 1800 | 1800 |  |  | 5400 | 28.2723 | ไม่มี | 13700
5 | ค่าตอบ จพง.ชันสูต พลิกศพ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 115700 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 115700
6 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 111900 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 111900
7 | ซ่อมแซมยานพาหนะ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 16100 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 16100
8 | จ้างเหมาบริการ+สะอาด | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 19300 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 19300
9 | คชจ.ในการส่งหมายเรียกพยาน | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 5100 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 5100
10 | วัสดุ สนง. | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 14000 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 14000
11 | วัสดุุ น้ำมันเชื้อเพลิง | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 1097300 |  | 94337.1 | 126652.8 | 114782.2 | 114970.1 |  |  |  | 450742.2 | 41.0774 | ไม่มี | 646557.8
12 | วัสดุ จราจร | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 10000 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 10000
13 | ค่าอาหาร ผู้ต้องหา | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 76900 | 12250 | 9800 | 9875 | 12800 | 17500 | 26350 |  |  | 88575 | 115.1821 | ไม่มี | -11675
14 | รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 2339900 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 2339900
15 | ค่าสาธารณูปโภค | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 104000 | [9 empty] | 478.8665 | ไม่มี | 104000
| 1.ไฟฟ้า | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 82493.2 | 76341.01 | 63982.8 | 64606.65 | 73321.64 | 84437.5 |  |  | 445182.8 |  | 0 | -445182.8
| 2.ประปา | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 885.01 | 704.43 | 802.85 | 1067.5 | 1429.07 |  |  |  | 4888.86 |  | 0 | -4888.86
| 3.โทรศัพท์ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 1071.07 | 1066.79 | 1068.93 | 1075.35 | 1064.64 |  |  |  | 5346.78 |  | 0 | -5346.78
| 4. ค่าอินเตอร์เน็ต | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 1229.75 | 1229.75 | 1229.75 | 1229.75 | 1229.75 |  |  |  | 6148.75 |  | 0 | -6148.75
| 5.ไปรษณีย์ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก |  | 6943 | 6975 | 7718 | 6250 | 8568 |  |  |  | 36454 |  | 0 | -36454
16 | โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 86000 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 86000
17 | กองทุนสืบสวน(1) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 240000 |  |  |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 100 | ไม่มี | 0
18 | กองทุนสืบสวน(2) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 240000 |  |  |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 100 | ไม่มี | 0
19 | บริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด(Heart land) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 7585 |  |  |  | 3360 |  |  |  |  | 3360 | 44.298 | ไม่มี | 4225
20 | สลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธ์ุที่เกี่ยวกับยาเสพติด | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 29320 |  |  |  | 10080 |  |  |  |  | 10080 | 34.3793 | ไม่มี | 19240
21 | ชุมชนบำบัดอย่างยังยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด(1) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 323500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ไม่มี | 323500
22 | ชุมชนบำบัดอย่างยังยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติด(2) | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 86000 | [8 empty] | 0 | 0 | ไม่มี | 86000
23 | มวลชล | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 36000 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 | 33.3333 | ไม่มี | 24000
24 | ตำรวจบ้าน | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 10000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 60 | ไม่มี | 4000
25 | โครงการ 1 ตร.1 รร. | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 2140 |  |  |  |  | 2140 |  |  |  | 2140 | 100 | ไม่มี | 0
26 | โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องอาญากรรมระดับตำบล | ให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการเบิก | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 100 | ไม่มี | 0
รวม |  |  | 5839345 | 104872.03 | 190454.08 | 213130.13 | 233251.45 | 717023.2 | 112587.5 | 0 |  | 1571318.39 | 26.9092 | 0 | 4268026.61